# Møde i styregruppen for ”Strategisk Partnerskab om Uddannelse”

Tirsdag den 31. august 2022 kl. 9.00-10.30

|  |  |
| --- | --- |
| Til stede: | Styregruppen: Niels Milo Poulsen (Halsnæs Kommune), Clea Hinrichsen (Københavns Kommune), Susanne Poulsen (Rigshospitalet), Jeppe Rosengård Poulsen (SOSU H), Gitte Brodersen (SOSU H), Jakob Harder (KP) og Annegrete Juul (KP) Fra sekretariatet: Henrik Dyrholm Bech (KKR), Trine Fuglsang (KP), Mathilde Mølgaard Bech-Larsen (KP) og Pernille Hvid Bergmann (SOSU H) |
| Afbud: | Tine Gram (Furesø Kommune), Charlotte Hess (Region H) og Randi Brinckmann (KP) |
| Mødeleder: | Niels Milo Poulsen (formand) |
| Referent: | Trine Fuglsang |
|  |  |
|  |  |

| **Dagsorden** | **Referat** |
| --- | --- |
| 1. Konstituering af styregruppen
 | Styregruppen drøftede ambitionerne for arbejdet i resten af 2022 og 2023 i forhold til at indfri partnerskabets formål\*, som er at: 1. **Levere evalueringsdata og analyser**, der bidrager til datainformerede handlinger, som styrker kvaliteten af praktikken og arbejdet med rekruttering.
2. Komme med **strategiske anbefalinger og bud på løsningsforslag** på områder, hvor flere partnere er forpligtet til at finde fælles løsninger.
3. Bidrage til at **løfte dagsordenen omkring data, analyser og praktikforløb i fora uden for partnerskabet**.
4. Formidle **resultater og anbefalinger fra arbejdet i partnerskabet** til alle kommuner, Region Hovedstaden og øvrige relevante aktører.

Det blev besluttet at styregruppen:* skal bidrage til at styrke *det ledelsesmæssige fokus på kvalitet i praktik og*

*organiseringen af den* gennem datainformere dialoger med partnere i bilaterale samarbejder og på den årlige partnerdag.* Skal understøtte og inspirere til, at der sker *konceptudvikling* med afsæt i gode er-

faringer fra afprøvning af nye løsninger, fx samarbejdsmodeller, uddannelsesplejehjem, nye former for organisering af praktik samt indsatser for overgangen fra praktik til job.* Skal understøtte *den fortsatte udvikling af data*, så datagrundlaget udvides i takt

med, at nye behov opstår fx i forhold til at koble evalueringsresultater med data for frafald, ansættelser på tidligere praktiksteder mv. * Skal understøtte den *fortsatte udvikling af resultatvisninger*, så lokale og strategi

ske behov for anvendelse af data bedst muligt imødekommes.\*Se kommissorium for Strategisk Partnerskab om Uddannelse på partnerskabets hjem-meside kp.dk/psu |
| 1. Årlig partnerdag
 | Styregruppen besluttede, at: * Det overordnede formål med en årlig partnerdag er, at partnerne møder hinanden

og sammen retter fokus på den fælles uddannelsesopgave. Herunder:* Videndeling om hvad der styrker og udfordrer praktikken
* Inspiration til nye måder at styrke samarbejdet om praktikken som primær uddanner og meduddanner
* Drøftelse af mulige løsninger på udfordringer ved praktikken
* Indspark til styregruppen om fremtidige prioriteter i partnerskabet
* Deltagerkredsen er direktører/chefer fra kommuner og hospitaler i hovedstaden

samt dekaner (KP), direktører (SOSU H) og rektorer fra UC Diakonissestiftelsen og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Invitationen sendes til direktionsmedlemmerne.* Programmet har afsæt i de fire hovedhistorier fra ”Status på Praktik 2022” og fokus

på ledelse og organisering af vores fælles opgave med praktik.  |
| 1. Budget og finansieringsmodel 2023
 | Styregruppen godkendte budgettet og finansieringsmodel for 2023 med den bemærkning, at bidragssatserne i kommissoriet for Region H, Københavns Kommune, KP og SOSU H justeres så det ligger i intervallet 75.000 – 100.000 kr. Opdateret kommissorium og budget og finansieringsmodel 2023 findes på hjemmesiden kp.dk/psu |
| 1. Orientering
 | Sekretariatet orienterede kort om kommende aktiviteter og etableringen af den fælles taskforce for rekruttering og uddannelse. |